## 市文广旅局
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常委工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 29-11-1 | 市委市政府重点工作指标 | 深化全域旅游示范区创建 | 年度任务：1.指导推进三江、城中创建国家全域旅游示范区，力争入选创建单位；2.指导柳北、柳江、柳南、融安等县区创建广西全域旅游示范区，力争成功创建1个；3.持续推进工业旅游、红色旅游。 关键步骤：1.强化调研指导，推进各县区创建工作，以有关文件、图片资料为准；2.将国家/广西全域旅游示范区的奖励政策纳入《柳州市建设文化旅游名城奖励办法》，以有关文件为准。3.举办2021年柳州市工业旅游精品路线发布暨l柳州螺蛳粉文化体验游首发仪式，以有关文件、图片资料为准；4.组织2021年柳州市红色故事讲解员培训和红色故事比赛，发布柳州市红色游学线路，以有关文件、图片、新闻截图为准。 | 2021-12-31 | 2 | 市文化广电和旅游局、各相关县区等 | 各相关部门 |  | 2 | 1 | 0 | 市委十二届十二次全体（扩大）会议报告第93项“支持三江、城中创建国家全域旅游示范区”、政府工作报告第12项“大力发展文化旅游事业” | 黄才强 | 全域旅游促进科 | 罗兰桂 | 2856080 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 29-11-2 | 市委市政府重点工作指标 | 多措并举促进旅游消费(新动能指标、创新创优指标） | 1.完成2场以上旅游推介活动、促成2次以上飞机切位、专列入柳旅游活动 2.拓宽文化旅游品牌宣传渠道，完成“壮族三月三 相约游柳州”“柳州文博旅游艺术周”主题活动，举办1场“文旅集市”，且不少于50家旅游企业参展；举办1次旅游产品直播带货，推荐销售不少于10种文化旅游产品 3.在美团APP发放100万元柳州旅游消费券，组织酒店、门票、跟团游、民宿等商户参与，提供不少于300条商品，年内领取核销100万元旅游消费券，带动不少于200万元旅游消费 4.完成自治区文旅厅下达年度旅游指标 5.组织我市旅游企业积极申报“冬游广西”“柳州旅游名城奖励”奖励，申报期内取得不少3个团队的奖励 关键步骤：1.推介会、飞机切位、专列入柳旅活动，以现场图片、新闻报道为准。 2.文化旅游品牌宣传活动，以现场图片、新闻报道为准。 3.发放旅游消费券，以平台最终核销数据为准。 4.完成自治区文旅厅下达年度旅游指标，以第三方提供的全市旅游数据为准。 5.“冬游广西”“柳州旅游名城奖励”奖励，以申报材料为依据。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | （柳督绩办发〔2021〕1号）关于全面做好培育壮大发展新动能专项绩效考评有关工作的通知 | 汤立平 | 交流合作与推广科 | 宗东高 | 18907725802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 29-11-3 | 单位常规性指标 | 打造柳州旅游精品线路 | 1.完成《关于印发打造柳州一日至三日旅游精品线路议案实施方案》落实情况的汇报文本，并向市政府、市人大正式汇报议案办理情况。 2.年内按主题、季度特点发布柳州旅游精品线路。 3.年内组织3次以上柳州旅游精品线路月月活动。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2021年局工作计划。 | 汤立平 | 交流合作与推广科 | 宗东高 | 18907725802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 29-11-4 | 市委市政府重点工作指标 | 加大旅游资源开发力度，提升旅游品质 | 年度任务： 1.积极推动国家5A级旅游景区创建工作。完成程阳八寨景区5A级旅游景区创建计划书，完成创建资料送审稿。 2.加快少数民族文化旅游精品培育，依托资源特色进一步挖掘少数民族地区旅游资源，年内指导三江、融水县等少数民族地区A级景区或乡村旅游区（农家乐）等品牌创建工作1个以上，以创建文本为准。 3.优化旅游资源供给，年内开展一次星级乡村旅游区（农家乐）全面性复核。 关键步骤： 1.完成程阳八寨景区5A级旅游创建文本。 2.指导品牌创建工作，以创建文本为准。 3.完成乡村旅游区（农家乐）全面性复核，以复核报告为准。 | 2021-12-31 | 2 | 市文化广电和旅游局 | 三江县、融水县 |  |  | 1 | 0 | 1.市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务108项。“推进程阳八寨、百里柳江争创5A景区”，“建设西南地区少数民族文化旅游核心目的地”。 2.市政府工作报告第12项“大力发展文化旅游事业”。“推动程阳八寨、百里柳江创建5A景区”。 | 黄才强 | 资源开发科 | 雷洁 | 15877252006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 29-11-5 | 市委市政府重点工作指标 | 加快推进打造广西大健康和文化旅游装备制造基地工作 | 年度任务： 1.制定印发《柳州市深入落实自治区关于支持柳州市加快打造大健康和文化旅游装备制造基地的意见的工作方案》。 2.积极争取上级资金，扶持基地建设。争取到上级扶持资金500万元。 3.加强招商引资工作，开展专题招商会及小分队招商。年内至少组织专题招商会1次，开展小分队招商3次。 关键步骤： 1.制定印发《柳州市深入落实自治区关于支持柳州市加快打造大健康和文化旅游装备制造基地的意见的工作方案》，以方案为准； 2.加强与上级有关部门对接，争取资金支持，年内争取获得扶持资金500万元。以资金拨付凭证为准。 3.开展专题招商推介活动及小分队招商，以通知或方案、及照片为准。 | 2021-12-31 | 2 | 柳州市文化广电和旅游局 | 市工业和信息化局、市投资促进局、柳北区、鱼峰区、柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区） |  | 3 | 1 | 0 | 市委十二届十二次全体（扩大）会议报告中“三是推动文化事业和文化产业繁荣发展。”中“打造广西大健康和文化旅游装备制造基地。”内容。 政府工作报告第12项“大力发展文化旅游事业”中“加快广西大健康和文化旅游装备制造基地建设”，第33项“促进发展文化体育事业”中“促进文化与旅游融合发展，积极创建广西文化旅游产业融合发展试验区” | 黄才强 | 产业发展科 | 李勐俊 | 2817604 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 29-11-6 | 市委市政府重点工作指标 | 高质量举办柳州市第四届文化旅游产业发展大会 | 年度任务： 按照举办一届大会，推动一方发展的总目标，指导城中区挖掘地方特色资源，打造一批特色文化旅游产品，完善一批文化旅游基础服务设施，展示柳州文化旅游发展新成果、新亮点。 关键步骤： 1.制定《柳州市第四届文化旅游产业发展大会工作方案》，以方案为准； 2.推动“三个一批”重点文化旅游项目开工、竣工、签约，以项目表为准； 3.开展嘉宾邀请工作，邀请文化旅游投资商、企业、行业协会、媒体记者等参加会议，扩大柳州文化旅游影响力。 4.组举办柳州市第四届文化旅游产业发展大会、项目开竣工仪式等系列活动，以方案和图片为准。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 市政府工作报告第12项“支持城中区举办柳州市第四届文化旅游发展大会”。 本单位年度工作要点。 | 黄才强 | 产业发展科 | 李勐俊 | 2817604 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 29-11-7 | 市委市政府重点工作指标 | 加强文化遗产保护和利用 | 年度任务：1.持续推进三江侗族村寨申遗工作，邀请专家到三江县开展三江侗寨列入申报世界文化遗产预备名录现场调研及论证工作，举办1期申遗业务知识培训班。2.开展张翀及其母亲墓修缮保护工程。3.开展三江侗族自治县全国重点文物保护单位修缮项目督察工作。4.推动三江侗族自治县闽粤会馆保护修缮施工工作。 关键步骤：1.持续推进三江侗族村寨申遗工作，邀请专家开展三江侗寨列入申报世界文化遗产预备名录现场调研及论证工作，以相关文件和调研图片为准；举办1期申遗业务知识培训班，以相关文件、图片为准。 2.对张翀及其母亲墓进行修缮保护，并开展修缮工程。以招投标文件、项目施工图片等为证。 3.开展三江侗族自治县全国重点文物保护单位修缮项目督察工作，以相关的通知、督察照片为证。 4.推动三江侗族自治县闽粤会馆保护修缮施工工作，以方案设计批复、招投标文件等为证。 | 2021-12-31 | 2 | 柳州市文化广电和旅游局 | 市住房城乡建设局、三江县 |  | 1 | 1 | 0 | 市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务第105项：加强文化遗产保护和利用，持续推进三江侗族村寨申遗工作 政府工作报告第33项“做好历史文化遗产保护传承，加快三江侗寨申遗工作” | 曾飞云 | 文物保护与考古科 | 闫少朋 | 2822369
8 | 29-11-8 | 自治区绩效考评指标 | 实施公共文化基础设施场所免费开放项目 | 实现全市11个公共图书馆、11个文化馆（站）、101个乡镇综合文化站（街道文化活动中心）、1个美术馆免费开放.（具体内容以自治区正式下达指标为准） | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 自治区绩效考评指标、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2021年美术馆+公共图书馆+文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（桂财教〔2020〕169 号）、市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务、政府工作报告 | 何玉冰 | 公共服务科 | 陈昉 | 2813423
9 | 29-11-9 | 市委市政府重点工作指标 | 推动市图书馆建设 | 年度任务： 1.推动市图书馆新馆PPP项目建设：报市政府审核并签订图书馆ppp项目合同，完成计划投资金额1个亿，完成三层以上主体建筑结构建设。 2. 提升市图书馆数字化水平，组织指导市图书馆为参加全国第七次县级以上公共图书馆评估定级做前期工作准备。 关键步骤： 1.推动市图书馆新馆PPP项目建设：以项目推进过程中产生的有关文件（如报市政府的请示、报告，召开会议的通知、纪要等）为准。 2.提升市图书馆数字化水平，组织指导市图书馆为参加全国第七次县级以上公共图书馆评估定级做前期工作准备工作：以方案、培训、照片、工作总结、资金拨付等为准。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知、市委十二届十二次全体（扩大）会议第104项工作任务“推进市图书馆新馆建设” | 何玉冰 | 公共服务科 | 陈昉 | 2813423
10 | 29-11-10 | 市委市政府重点工作指标 | 持续深入实施文化精品战略 | 年度任务： 1.加快推进自治区党委宣传部广西当代文学艺术创作工程扶持项目音乐剧《致青春》创排工作，确保该剧于5月1日在柳成功首演，7月中旬赴南宁展演，向建党100周年献礼； 2.高质量办好“壮族三月三&#8226;桂风壮韵浓”“壮族三月三&#8226;相约游柳州”2021年中国&#8226;柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛活动； 3.积极申办全区性艺术活动，努力争取一项全区性艺术活动落户柳州并由我局承办； 4.创作精品力作，力争在第十一届广西剧展和第十一届广西音乐舞蹈比赛两项全区艺术赛事中取得好成绩，至少获得2个奖项。 关键步骤： 1.以音乐剧《致青春》演出图片和相关新闻报道为准。 2.以2021年中国&#8226;柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛活动图片和相关新闻报道为准。 3.向自治区文旅厅上报《关于申办2021年全区性艺术活动的请示》，以自治区全区艺术活动相关举办、承办文件为准。 4.组织优秀剧（节）目参加全区艺术赛事，以自治区文旅厅获奖通知文件为准。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务对应指标明细表中第六（十九）103项：深入实施文化精品战略，加快推进音乐剧《致青春》创排工作，高质量办好“壮族三月三&#8226;八桂嘉年华”等活动。2021年柳州市《政府工作报告》确定的重点工作任务对应指标明细表中第33项：开展音乐剧《致青春》等艺术精品创作。 | 曾飞云 | 艺术科 | 杨骅 | 2862636
11 | 29-11-11 | 市委市政府重点工作指标 | 深化文旅融合，加快推进广西文化旅游产业融合发展试验区建设 | 积极探索文旅产业融合发展的新业态模式，大力推进一批重点文化旅游项目建设，创建一批文化旅游品牌。 关键步骤： 1.制定深化文旅融合 打造广西文化旅游产业融合发展试验区方案。以实施方案为准； 2.推动柳空文化创业园、三江大洲岛、大苗山古城等一批重大文化旅游项目建设，完成投资10亿元。以项目进度表为准； 3.推进一批文旅品牌创建。年内，推荐2家企业申报广西文化产业示范园区（基地）。以推荐表或推荐材料为准。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 政府工作报告 | 黄才强 | 产业发展科 | 李勐俊 | 2817604